## Tổng Quan Dự Án 專案總覽
BẢNG THEO DÕI TỔNG QUAN CÁC DỰ ÁN - CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU HONG MING (宏明環球有限公司)
Mã Dự Án / HĐ 專案／合約編號 | Khách Hàng 客戶名稱 | Tên Dự Án / Hạng Mục 專案名稱／項目 | Kỹ Thuật Phụ Trách 技術負責人 | Ngày Ký HĐ 簽約日期 | Tổng Giá Trị (VND) 合約總金額 | Đã Thu (VND) 已收金額 | Còn Lại (VND) 未收餘額 | Tỷ Lệ Thu 收款進度 | Trạng Thái Dự Án 專案進度狀態 | Ghi Chú & Hành Động Kế Tiếp 備註及後續工作
HMV151020250001 | CX Technology (VN) | Dự án RFID Hardware & Custom Software ERP | Jenson Chang (張永吉) | 09/12/2025 | 234000000 | 93600000 |  |  | Đang nghiệm thu đưa vào sử dụng (Đợt 2 - 40%) | Đã ký BB nghiệm thu 10/2026, xuất hóa đơn thu 93.600.000 đ
HMV220920260001 | CX Technology (VN) | Cung cấp 500 thẻ RFID Silicon OPP9018 | Jenson Chang (張永吉) | 22/09/2026 | 19500000 | 9750000 |  |  | Đang đặt hàng NCC nước ngoài (Lead time 60 ngày) | Chờ hàng về kho kiểm tra giao nhà máy CX
HMV021020260001 | Cheng Feng Le Hua (VN) | Hạ tầng mạng kết nối máy móc toàn xưởng (IoT 1 Tỷ) | Jenson Chang (張永吉) | 02/10/2026 | 1000000000 | 300000000 |  |  | Đang chuẩn bị vật tư thi công kéo cáp quang | Đã nhận cọc 30%, tiến hành kéo cáp hoàn thành trước hạn 80 ngày
HM-QT-202603-V1.5 | Vonmax (VN) 弘聲 | Dự án IoT SMB Giai đoạn 2 & Hệ thống Tiết kiệm Điện EMS | Jenson Chang (張永吉) | Chờ ký HĐ | 450000000 | 0 |  |  | Đang chốt báo giá V1.5 và đàm phán hợp đồng | Gửi dự thảo HĐ và xin lịch gặp sếp Hoàng & Quản đốc
TỔNG CỘNG / 合計

## Đợt Thanh Toán 款項明細
CHI TIẾT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN & ĐÔN ĐỐC CÔNG NỢ THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
Mã Hợp Đồng | Khách Hàng | Đợt TT | Tỷ Lệ (%) | Số Tiền (VND) | Điều Kiện Kích Hoạt | Hạn Thanh Toán (Due Date) | Số Hóa Đơn VAT | Tình Trạng | Hành Động Nhắc Nợ
HMV151020250001 | CX Technology | Đợt 1 | 40% | 93600000 | Ký hợp đồng | 15/12/2025 | HD-00124 | ĐÃ THU ĐỦ | Hoàn thành
HMV151020250001 | CX Technology | Đợt 2 | 40% | 93600000 | Bàn giao đưa vào sử dụng | 25/10/2026 | HD-00189 | CHỜ THANH TOÁN | Gửi BB nghiệm thu + Đề nghị thanh toán
HMV151020250001 | CX Technology | Đợt 3 | 20% | 46800000 | Nghiệm thu tiêu chuẩn cuối | 15/12/2026 | Chưa xuất | CHƯA ĐẾN HẠN | Chờ chạy thử đạt tiêu chuẩn
HMV220920260001 | CX Technology | Đợt 1 | 50% | 9750000 | Ký hợp đồng / Đặt hàng | 25/09/2026 | HD-00170 | ĐÃ THU ĐỦ | Hoàn thành
HMV220920260001 | CX Technology | Đợt 2 | 50% | 9750000 | Giao đủ 500 thẻ trong 14 ngày | 30/11/2026 | Chưa xuất | CHƯA ĐẾN HẠN | Giao hàng xong phát hành hồ sơ
HMV021020260001 | Cheng Feng Le Hua | Đợt 1 | 30% | 300000000 | Tạm ứng ký hợp đồng | 05/10/2026 | HD-00180 | ĐÃ THU ĐỦ | Hoàn thành
HMV021020260001 | Cheng Feng Le Hua | Đợt 2 | 30% | 300000000 | Hoàn thành kéo cáp (T/T 30d) | 15/11/2026 | Chưa xuất | ĐANG THI CÔNG | Giám sát nghiệm thu kéo cáp
HMV021020260001 | Cheng Feng Le Hua | Đợt 3 | 30% | 300000000 | Lắp đặt thiết bị Server (T/T 60d) | 20/12/2026 | Chưa xuất | CHƯA ĐẾN HẠN | Chuẩn bị Server Dell & Switch
HMV021020260001 | Cheng Feng Le Hua | Đợt 4 | 10% | 100000000 | Nghiệm thu cuối FAC (T/T 60d) | 20/02/2027 | Chưa xuất | CHƯA ĐẾN HẠN | Bàn giao hoàn công & HDSD

## Mua Hàng NCC 採購管理
DANH SÁCH ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ & THEO DÕI NHÀ CUNG CẤP (PO TRACKING)
Số PO / 採購單號 | Nhà Cung Cấp / 廠商 | Tên Thiết Bị / Vật Tư | SL | Dự Án Sử Dụng | Ngày Đặt Hàng | Hạn Giao Hàng | Tình Trạng Hàng Hóa | Chứng Từ Kèm Theo (CO/CQ/HĐ)
HM-PO-202610-01 | Đại lý Dell Việt Nam | Dell PowerEdge R760xs Server + WinServer + SQL | 1 | Cheng Feng Bắc Ninh | 06/10/2026 | 20/10/2026 | Chờ hãng xuất kho | CO/CQ chính hãng Dell
HM-PO-202610-02 | Nhà máy Thẻ RFID (TW) | Thẻ RFID Silicon OPP9018 (500 pcs) | 500 | CX Technology | 26/09/2026 | 10/11/2026 | Đang vận chuyển quốc tế | Invoice, PL, Tờ khai HQ
HM-PO-202610-03 | Phân phối Cáp Mạng & Quang | Switch TP-Link, Module quang 1G, cáp Cat6 | 1 | Cheng Feng Bắc Ninh | 05/10/2026 | 10/10/2026 | Đã nhận kho đủ | Hóa đơn VAT, Phiếu xuất kho
HM-PO-202610-04 | Điện máy Bắc Ninh | Smart TV TCL 65 Inch + Giá treo | 1 | Cheng Feng Bắc Ninh | 10/10/2026 | 15/10/2026 | Sẵn sàng giao công trình | Hóa đơn VAT bảo hành